## 手順
本番リリース手順
No | 段階 | 項目 | 操作 | 作業内容 | 備考 | 所要時間(min)
1 | 事前準備 | terraform_prod.tfvarsファイルの編集 (terraform/prod/terraform_prod.tfvars) | vscode上での修正 | 本番構成に沿ったtfvars設定内容に編集を行う。 | - | 3
2 | 事前準備 | CloudfrontとALBのACM証明書リソース作成とDNS登録 | terraform実行/cloudflare操作 | docs/02-環境構築.mdのStep1〜6までを実行してください (Cloudflareの操作も含まれます。) | CloudfrontとALBの証明書が作成されます。 | 10
3 | 事前準備 | RDSスナップショット取得 | AWSコンソール上での操作 | 新規RDSへデータをCopyするため、スナップショットを取得します。 AWSコンソール->RDS->対象となるRDSを選択->右上の[アクション」から「スナップショットの取得」を選択 |  | 15
4 | 事前準備 | 06-database.tfファイルの編集 (prod/06-database.tf) | vscode上での修正 | 取得したスナップショットの名前を06-database.tfに設定します。 aws_db_instance.rds_instanceリソース->snapshot_identifierの値を取得したスナップショット名に変更してください | 例：snapshot_identifier = "mydatabasev2-2025-11-15-12-15" | 3
5 | 事前準備 | "terraform_prod.tfvarsファイルの編集 (terraform/prod/terraform_prod.tfvars)" | vscode上での修正 | docs/02-環境構築.mdのStep7を実行してください。 |  | 3
6 | 事前準備 | リソースデプロイ(一括terraform apply) | terraform実行 | docs/02-環境構築.mdのStep8を実行してください。 | 86リソースが作成されます。 | 40
7 | 事前準備 | ユーザアクセス用のCloudfrontとALBのDNS登録 | cloudflare操作 | docs/02-環境構築.mdのStep9を実行してください。 |  | 10
8 | 事前準備 | ECRへのイメージ登録とタスク起動確認 | Github操作 | GithubActionを手動実行し、ECRにイメージを登録してください。 docs/02-環境構築.mdのStep10を実行してください。 |  | 30
9 | 事前準備 | S3データのCopy | AWSコンソール上での操作 | docs/03-データ移行.mdの[S3データ移行]を実行してください。 ※必ず、AWS CloudShell上で実行してください | 後日の本番移行時にS3 syncで差分同期を行う。 | 120
10 | 事前準備 | BASIC認証確認 | ブラウザ操作 | WEBサイトにアクセスしてBASIC認証が有効になっていることを確認してください。 |  | 5
11 | 事前準備 | WEBサイト動作確認(一般) | ブラウザ操作 | 一般画面が問題なく動作することを確認してください | 別途チェックリスト作成必要 | 30
12 | 事前準備 | WEBサイト動作確認(管理) | ブラウザ操作 | 管理画面が問題なく動作することを確認してください | 別途チェックリスト作成必要 | 30
13 | 本番移行(11/21 19時) | RDSスナップショット取得 | AWSコンソール上での操作 | 新規RDSへデータをCopyするため、スナップショットを取得します。 AWSコンソール->RDS->対象となるRDSを選択->右上の[アクション」から「スナップショットの取得」を選択 |  | 5
|  | terraform_prod.tfvarsファイルの編集 (terraform/prod/terraform_prod.tfvars) | vscode上での修正 | noreply_email項目を設定してください。
15 | 本番移行(11/21 19時) | 10-compute-ecs.tfファイルの編集 (terraform/10-compute-ecs.tf) | vscode上での修正 | ECSタスクの環境変数を編集してください。(9変数) TNG_SENDER_USERNAME TNG_SENDER_PASSWORD TNG_SENDER_DOMAIN TNG_FACEBOOK_APP_ID TNG_FACEBOOK_APP_SECRET TNG_TWITTER_CONSUMER_KEY TNG_TWITTER_CONSUMER_SECRET TNG_CLOUD_SEARCH_ENDPOINT_DOCUMENT TNG_CLOUD_SEARCH_ENDPOINT_SEARCH | 現行のELBの環境変数設定値を参照 | 10
16 | 本番移行(11/21 19時) | S3データのSync(同期) | AWSコンソール上での操作 | 前回のS3コピーからの差分を反映させる。 以下のコマンドを実行する ```bash aws s3 sync s3://$SRC_BUCKET s3://$DEST_BUCKET \ --source-region $SRC_REGION \ --region $DEST_REGION ``` | TODO 事前に環境構築後に、コマンド確定させる | 120
17 | 本番移行(11/21 19時) | RDSスナップショット反映のための、 RDS削除抑止機能の無効化 | ローカルPCでAWS CLI実行 | RDSの削除保護を一時的に無効化 ```bash #保護無効化 aws rds modify-db-instance \ --db-instance-identifier {DB名} \ --no-deletion-protection \ --apply-immediately aws rds describe-db-instances \ --db-instance-identifier {DB名} \ --query 'DBInstances[0].{Status:DBInstanceStatus,DeletionProtection:DeletionProtection}' ``` | 例 ``` aws rds modify-db-instance \ --db-instance-identifier tng-suke-prod-prod-apn1-db-v2 \ --no-deletion-protection \ --apply-immediately ``` | 5
| 本番移行(11/21 19時) | 06-database.tfの修正 (prod/06-database.tf) | vscode上での修正 | 取得した最新のスナップショットを指定して、DBを再作成したいので、06-database.tfに記載されているsnapshot_identifierの値を取得した最新のスナップショット名に変更する。
19 | 本番移行(11/21 19時) | リソース修正デプロイ(terraform apply) terraform/prodへ移動 terraform applyを実行 | terraform実行 | ECS環境変数の反映 RDSデータの最新化（DB再作成) |  | 5
| 本番移行(11/21 19時) | 06-database.tfの修正 (prod/06-database.tf) | vscode上での修正 | 06-database.tfのsnapshot_identifierの設定を無効化したいのでコメントアウトする。
| 本番移行(11/21 19時) | terraform planの実行 | vscode上での修正 | terraform planを実施しインフラと差分がないか確認する
22 | 本番移行(11/21 19時) | BASIC認証確認 | ブラウザ操作 | WEBサイトにアクセスしてBASIC認証が有効になっていることを確認してください。 |  | 15
23 | 本番移行(11/21 19時) | WEBサイト動作確認(一般) | ブラウザ操作 | 一般画面が問題なく動作することを確認してください | 別途チェックリスト作成必要 | 15
24 | 本番移行(11/21 19時) | WEBサイト動作確認(管理) | ブラウザ操作 | 管理画面が問題なく動作することを確認してください | 別途チェックリスト作成必要 | 15
25 | 本番移行(11/21 19時) | DNS切替 | cloudflare操作 | 新環境へトラフィックを誘導する。 | TODO 別途チェックリスト作成必要 ※cloudflareページルール追加方法 URL(必須):「tsunagujapan.com」 設定を選択する (必須):「URLの転送」 ステータス コードを選択する (必須):[301] 転送先 URL を入力してください (必須):[ www.tsunagujapan.com] | 30
26 | 本番移行(11/21 19時) | 切替後動作確認 | ブラウザ操作 | 新環境へトラフィックが誘導されていることを確認する |  | 5
27 | 本番移行(11/21 19時) | 修正ソースコードのPUHSとマージ | Github操作 | 修正したコードをGithubへ保管する。 |  | 5
28 | 本番移行(11/21 19時) |  | d2cxへ完了連絡 |  |  | 5
29 | 集中監視(11/22〜) |  | 画面(一般/画面) |  |  | 120
30 | 集中監視(11/22〜) |  | スケジュールバッチ処理手動実行確認 |  |  | 120
31 | 集中監視(11/22〜) |  | スケジュールバッチ処理自動実行確認 |  |  | 120